## Feuil1
Tâches | Etat | Temps | Lundi 13.02.2017 | [8 empty] | Mardi 14.02.2017 | [7 empty] | Mercredi 15.02 |  |  |  | Lundi 20.02.2017 | [8 empty] | Mardi 21.02.2017 | [7 empty] | Mercredi 22.02 |  |  |  | Lundi 27.02.2017 | [8 empty] | Mardi 28.02.2017 | [7 empty] | Mercredi 01.03 |  |  |  | Lundi 06.03.2017 | [8 empty] | Mardi 07.03.2017 | [7 empty] | Mercredi 08.03 |  |  |  | Lundi 13.03.2017 | [8 empty] | Mardi 14.03.2017 | [7 empty] | Mercredi 15.03 |  |  |  | Lundi 20.03.2017 | [8 empty] | Mardi 21.03.2017 | [7 empty] | Mercredi 22.03 |  |  |  | Lundi 27.03.2017 | [8 empty] | Mardi 28.03.2017 | [7 empty] | Mercredi 29.03 |  |  |  | Lundi 03.04.2017 | [8 empty] | Mardi 04.04.2017 | [7 empty] | Mercredi 05.04
|  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P1 | P2 | P3 | P4
Analyse: Création des use cases | Terminé | Temps estimé | bar: Mardi 14.02.2017 P1 to Mardi 14.02.2017 P2
Temps passé | bar: Mardi 14.02.2017 P1 to Mardi 14.02.2017 P2
Analyse: Dessin des maquettes | Terminé | Temps estimé | bar: Mardi 14.02.2017 P3 to Mardi 14.02.2017 P5
Support: papier |  | Temps passé | bar: Mardi 14.02.2017 P3 to Mardi 14.02.2017 P5
Analyse: Rédaction des scénarios d'utilisation sur le rapport | Terminé | Temps estimé | bar: Mardi 14.02.2017 P6 to Mercredi 15.02 P1
Temps passé | bar: Mardi 14.02.2017 P6 to Mercredi 15.02 P1
Début rapport | Terminé | Temps estimé | bar: Mercredi 15.02 P2 to Mercredi 15.02 P4
Temps passé | bar: Mercredi 15.02 P2 to Mercredi 15.02 P4
Conception: Création diagramme de flux | Terminé | Temps estimé | bar: Lundi 20.02.2017 P1 to Lundi 20.02.2017 P4
Temps passé | bar: Lundi 20.02.2017 P1 to Lundi 20.02.2017 P4
Création des fichiers php et des MCD/MLD | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 20.02.2017 P5 to Lundi 20.02.2017 P9
Temps passé | bar: Lundi 20.02.2017 P5 to Lundi 20.02.2017 P9
Préparation de la base de données | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 21.02.2017 P1 to Mardi 21.02.2017 P3
Création des tables, etc. |  | Temps passé
Liaison entre la BD et le site | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 21.02.2017 P4 to Mardi 21.02.2017 P8
Création de la fonction de connexion |  | Temps passé
Tests | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 22.02 P1
Temps passé
Possibilité de se loguer | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 22.02 P2 to Lundi 27.02.2017 P3
Temps passé
Tests | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 27.02.2017 P4
Temps passé
Création du menu admin - Squelette HTML/CSS avec tous les droits | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 27.02.2017 P5 to Lundi 27.02.2017 P9
Temps passé
Tests | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 28.02.2017 P1 to Mardi 28.02.2017 P3
Temps passé
Rédaction rapport | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 28.02.2017 P4 to Mardi 28.02.2017 P5
Temps passé
Mise en place de la saisie de consommation fonctionnelle | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 28.02.2017 P6 to Mercredi 01.03 P1
Temps passé
Tests | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 01.03 P2 to Mercredi 01.03 P3
Temps passé
Création du squelette (HTML/CSS ->Bootstrap) des factures | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 01.03 P4 to Lundi 06.03.2017 P2
Temps passé
Requête + remplissage liste déroulante choix utilisateur | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 06.03.2017 P3 to Lundi 06.03.2017 P7
Temps passé
Tests | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 06.03.2017 P8 to Lundi 06.03.2017 P9
Temps passé
Possibilité de modifier/supprimer une consommation | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 07.03.2017 P1 to Mardi 07.03.2017 P7
Temps passé | bar: Mardi 07.03.2017 P1 to Mercredi 08.03 P1
Tests | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 07.03.2017 P8 to Mercredi 08.03 P2
Temps passé
Rédaction du rapport | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 08.03 P3 to Mercredi 08.03 P4
Temps passé
Création squellette vue d'ensemble des utilisateurs | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 13.03.2017 P1 to Lundi 13.03.2017 P6
Temps passé | bar: Lundi 13.03.2017 P1 to Lundi 13.03.2017 P3
Mise en place ajout / modification / suppression d'utilisateurs | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 13.03.2017 P7 to Mardi 14.03.2017 P8
Temps passé
Tests | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 15.03 P1 to Mercredi 15.03 P4
Temps passé
mise en place fonctionnalité déconnexion avec redirection sur index | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 20.03.2017 P1 to Lundi 20.03.2017 P5
Temps passé | bar: Lundi 20.03.2017 P1 to Lundi 20.03.2017 P2
Rédaction du rapport | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 20.03.2017 P6 to Mardi 21.03.2017 P3
Temps passé
Phase de tests | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 21.03.2017 P4 to Mercredi 22.03 P4
Temps passé
Rédaction du rapport | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 27.03.2017 P1 to Mardi 28.03.2017 P2
Temps passé
Hébergement de l'application sur tablette samsung | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 28.03.2017 P3 to Mardi 28.03.2017 P8
Temps passé
Tests de toutes les fonctionnalités depuis la tablette | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mercredi 29.03 P1 to Lundi 03.04.2017 P3
Temps passé
Rédaction de la documentation utilisateur | Pas commencé | Temps estimé | bar: Lundi 03.04.2017 P4 to Mardi 04.04.2017 P3
Temps passé
Rédaction finale du rapport | Pas commencé | Temps estimé | bar: Mardi 04.04.2017 P4 to Mercredi 05.04 P4
Temps passé